#### 

|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН» «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН» | НЮТАГ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖА«БАУНТЫН ЭВЕНКЫН АЙМАГ» ГYРЭНЭЙ hАНГАЙ МУНИЦИПАЛЬНАСОЁЛОЙ ЭМХИ ЗУРГААН«СОЁЛОЙ ТАhАГ» |

|  |
| --- |
|  |

ул. Ленина, д. 45, с. Багдарин, Баунтовский эвенкийский район, Республика Бурятия

тел. 8(30153) 41-1-58, 41-1-53, факс 42-2-04, E-mail:Кultura-baunt@rambler.ru

==================================================================================

**Исх.: № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.**

**И.о. начальника финансового управления**

**местной администрации**

**МО «Баунтовский эвенкийский район»**

**Ж.Г.Дондукову**

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Комиссия в составе:

Папиновой И.И. - начальника отдела культуры местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район»,

Баранниковой Э.Ц. - ведущего экономиста отдела культуры,

Бадмаевой М.Г. - главного специалиста отдела культуры

проанализировав предварительные отчеты обисполнении муниципальных заданийза 11 месяцев 2019 года сделала следующие выводы: плановые показатели годового объема оказания муниципальных услуг, утвержденных учредителем в муниципальных заданиях будут выполнены в полном объеме с учетом допустимых (возможных) отклонений.

Предварительная оценка достижения плановых показателей объема по МБУК «Баунтовская МЦБ» на 05.12.2019г.

- **по исполнению муниципальной услуги** «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки **(в стационарных условиях)** показатель объема по количеству посещений составил 70220 или 99,7 % к годовому значению (70400)

- **по исполнению муниципальной услуги** «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки **(вне стационара)** Показатель объема по количеству посещений составило 18000 или 100 % к годовому значению (18000)

- **по исполнению муниципальной услуги** «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки **(удаленно через сеть Интернет)** Показатель объема по количеству посещений составило 5987 или 99,7% к годовому значению (6000)

- **по муниципальной работе** «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»

Показатель объема – количество документов составило 600 обработанных документа, годовой показатель – 600 (100 % от плана)

- **по исполнению муниципальной работы** «Организация и проведение методических мероприятий»

Показатель объема – количество участников составило 30, годовой показатель МЗ – 30 (100 % от плана)

Показатель объема – количество проведенных мероприятий составил - 10, годовое значение показателя – 10 (100% от годового задания)

- **по исполнению муниципальной работы** «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

Показатель объема – количество документов составило 956, годовой показатель МЗ – 1000 (95,6% от плана)

Муниципальное задание МБУК «Баунтовская ЦБС» не требует уточнения.

Предварительная оценка достижения плановых показателей объема по МБУК «Баунтовский межпоселенческий организационно-методический центр» на 05.12.2019г.

**- по муниципальной работе** «Выявление, изучение, сохранение и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры» показатель объема по количеству объектов составил 3, что составляет 100 % от годового значения МЗ (3 объекта)

- **по муниципальной работе** «Организация и проведение мероприятий» (творческих) показатель объема по количеству участников мероприятий составил 4500 человек, что составляет 90 % от годового значения МЗ (5000 участников мероприятий)

Показатель объема по количеству проведенных мероприятий составил 12, что составляет 92,3 % от годового значения МЗ (13 мероприятий)

- **по муниципальной работе** «Организация и проведение мероприятий» (методических) показатель объема по количеству участников мероприятий составил 20 человек, что составляет 66,6 % от годового значения МЗ (30 участников мероприятий)

Показатель объема по количеству проведенных мероприятий составил 3, что составляет 75 % от годового значения МЗ (4 мероприятия)

Муниципальное задание МБУК «БМОМЦ» не требует уточнения.

Предварительная оценка достижения плановых показателей объема по МБУК «РДК» на 05.12.2019г.

- **по предоставлению муниципальной услуги** «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» показатель объема по числу зрителей составил 4500 человека, что составляет 90 % от годового значения МЗ (годовой показатель – 5000)

Показатель объема по количеству выступлений составляет 18, годовое значение 20, что составляет 90%

- **по муниципальной работе** «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (проведение занятий)» показатель объема по количеству клубных формирований составил 15 единиц, что составляет 100 % от годового значения МЗ

Показатель объема по количеству участников составляет 395 человек, годовое значение 390, что составляет 101,2%

- **по муниципальной работе** «Создание концертов и концертных программ» показатель объема по количеству новых концертов составил 18, что составляет 90 % от годового значения МЗ (20 новых концертов)

- **по муниципальной работе** «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» показатель объема по количеству участников мероприятий составил 35888 человек, что составляет 93,2% от годового значения МЗ (38500 участников мероприятий)

Показатель объема по количеству проведенных мероприятий составил 179, что составляет 91,3% от годового значения МЗ (196 мероприятий)

Муниципальное задание МБУК «РДК» не подлежит уточнению.

Предварительная оценка достижения плановых показателей объема по МБУ ДО «Багдаринская школа искусств» на 05.12.2019г.

- **по предоставлению муниципальной услуги** «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства **«Искусство театра»** показатель объема по числу обучающихся составил 8, что составляет 100 % от годового значения МЗ (8 обучающихся)

Показатель объема человеко-час – 5404, исполнено – 5404, выполнение составляет 100%

- **по предоставлению муниципальной услуги** «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства» «Фортепиано» показатель объема по числу обучающихся составил 16, что составляет 100 % от годового значения МЗ (16 обучающихся)

Показатель объема человека – час – 5434, исполнено – 5434, выполнение – 100%

- **по предоставлению муниципальной услуги** «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» художественной направленности показатель объема по числу обучающихся составил 141, что составляет 100 % от годового значения МЗ (141 обучающихся)

Показатель объема человека – час – 49686, исполнено – 49686, выполнение – 100%

Муниципальное задание МБУ ДО «Багдаринская школа искусств» не подлежит уточнению.

Предварительная оценка достижения плановых показателей объема по МБУК «Музей народов Севера Бурятии им. А.Г.Позднякова» на 05.12.2019 г.

**- по предоставлению муниципальной услуги** «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» показатель объема по количеству платных посетителей составил 1910 человек, что составляет 99,4 % от годового значения МЗ (1920 посетителей)

Показатель объема по количеству выставок на отчетный период – 6 выставок 66,6 % от годового значения (годовое значение – 9)

- **по муниципальной работе** «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях показатель объема по числу посетителей (платных и бесплатных) составил 2950 человек – 99,6 % от года (годовой показатель - 2960 посетителей),

Показатель объема по количеству экскурсий 100 составил (106 – годовой показатель) что составляет 94,3 % от годового значения МЗ

- **по муниципальной работе** «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях показатель объема по количеству предметов составил 3664 (3664 – годовой показатель) что составляет 100 % от годового значения МЗ.

- **по муниципальной работе** «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» показатель объема по количеству экспозиций, (выставок) составил 6 (9 – годовой показатель) что составляет 66,6% от годового значения МЗ.

Муниципальное задание МБУК «МНСБ» не требует уточнения.

Предварительная оценка достижения плановых показателей объема по МБУК «Маловский сельский Дом культуры» на 05.12.2019 г

- **по предоставлению муниципальной услуги** «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» показатель объема по числу зрителей составил 975 человек, что составляет 97,5 % от годового значения МЗ - (годовое значение – 1000)

Показатель объема по количеству выступлений составляет 10, годовое значение 11, что составляет 90,9%

- **по муниципальной работе** по «Организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (проведение занятий)» показатель объема по количеству клубных формирований составил 10 единиц, что составляет 100 % от годового значения МЗ

Показатель объема по количеству участников составляет 195 человек, годовое значение 195, что составляет 100% к годовому значению

- **по муниципальной работе** по «Создание концертов и концертных программ» показатель объема по количеству новых концертов составил 10, что составляет 90,9 % от годового значения МЗ (11 новых концертов)

- **по муниципальной работе** «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» показатель объема по количеству участников мероприятий составил 8535 человек, что составляет 83,6 % от годового значения МЗ (10200 участников мероприятий)

Показатель объема по количеству проведенных мероприятий составил 136, что составляет 78,1 % от годового значения МЗ (174 мероприятий)

Муниципальное задание МБУК «Маловский СДК» не требует уточнения.

Начальник отдела культуры администрации

МО «Баунтовский эвенкийский район» И.И.Папинова

Ведущий экономист отдела культуры Э.Ц.Баранникова

Главный специалист отдела культуры М.Г.Бадмаева